Российская Федерация

Администрация сельского поселения Новый Кутулук

муниципального района Борский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2024г.                                                                                         № 12

«О мерах по защите населения и территории сельского поселения Новый Кутулук муниципального района Борский Самарской области от возможных последствий весеннего паводка в 2024 году»

В целях своевременной и качественной подготовки сельского поселения к пропуску паводковых вод и сохранения материальных ценностей от повреждения паводковыми водами в весенний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2024 год (приложение № 2).

3. Сбор и обмен оперативной информации о паводковой обстановке осуществлять через дежурного сельского поселения по телефону 8(84667) 2-23-48 о чрезвычайных экстремальных ситуациях доводить информацию в течении 3 часов до единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону8(84667) 3-45-33 и до отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Борский по телефону 8(84667) 2-19-33.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Новый Кутулук» и разместить на официальном сайте администрации  муниципального района Борский Самарской области в сети «Интернет» - adm-borraion.ru  в разделе с.п. Новый Кутулук.

5. Специалисту Администрации сельского поселения Новый Кутулук Кораблиной Е.Н. довести настоящее Постановление до указанных и заинтересованных лиц.

6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новый Кутулук                                                                            В.В.Турбин

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Новый Кутулук

муниципального района Борский

Самарской области

№ 12 от 22.03.2024 г.

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

Турбин В.В.     - Глава поселения, председатель комиссии;

Кораблина Е.Н.  – ведущий специалист администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Чугутов В.А.     – водитель автомобиля;

Гранкина В.Н.  –   бухгалтер администрации;

Кривченко С.С.   – председатель Собрания представителей сельского поселения Новый Кутулук ;

Чаплыгин В.В. – директор МУП «Вода»

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

сельского поселения Новый Кутулук

муниципального района Борский

Самарской области

№ 12 от 22.03.2024г.

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать листовки для населения о мерах безопасности жизнедеятельности населения во время паводкового периода | Турбин В.В. Кораблина Е.Н. | до 25.03.2024 |  |
| 2. | Проинформировать домовладельцев из частного сектора, подверженного угрозе подтопления о необходимости страхования жилья | Турбин В.В. Кораблина Е.Н. Гранкина В.Н. Кривченко С.С. | до 25.03.2024 |  |
| 3. | Организовать оперативных информаторов из числа жителей на паводковый период | Турбин В.В. Кораблина Е.Н. | до 25.03.2022 |  |
| 5. | Организовать и контролировать работы по очистке водосточных труб, перепускных труб, лотков от мусора и льда | Турбин В.В. Чугутов В.А. | В паводковый период |  |
| 6. | Подготовить необходимый инвентарь для откачивания поводковой воды (мотопомпу, рукава). | Чаплыгин В.В. | до 25.03.2024 |  |
| 7. | Заключить договор о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Турбин В.В. | до 25.03.2024 |  |
| 8. | Подготовить список домовладений с возможным подтоплением для контроля за ситуацией | Кораблина Е.Н. | до 25.03.2024 |  |
| 10. | Составить график дежурных на паводковый период | Турбин В.В. | до 25.03.2024 |  |
| 11. | Осуществлять обследование территорий, подверженных подтоплению на предмет обнаружения источников загрязнения паводковых вод и попадания их в русла рек. | Турбин В.В. Кораблина Е.Н. Гранкина В.Н. Кривченко С.С. Чугутов В.А. Чаплыгин В.В. | до 25.03.2024 и далее на период прохождения паводка |  |
| 12. | Вести мониторинг паводковой обстановки на территории сельского поселения Новый Кутулук | Турбин В.В. Кораблина Е.Н. Гранкина В.Н. Кривченко С.С. Чугутов В.А. Чаплыгин В.В. | в паводковый период |  |