Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Таволжанка

муниципального района Борский

Самарской области

№ 4 от 20.02.2017 г.

**СОСТАВ**

**ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ**

Долгих Е.В. - Глава поселения, председатель комиссии;

Алдарова О.С.- специалист администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Федоров Ф.А. – водитель автомобиля;

Долгих Е.В. - бухгалтер по налогам и сборам;

Труфанова Л.С. - уборщик служебных помещений;

Немчинов Н.А. – Руководитель ДПК с.п. Таволжанка Самарское региональное общественное учреждение «Казачья добровольная пожарная команда» (по согласованию).

Приложение №2

к Постановлению администрации

сельского поселения Таволжанка

муниципального района Борский

Самарской области

№ 4 от 20.02.2017 г.

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий на 2017 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| 1. | Разработать листовки для населения о мерах безопасности жизнедеятельности населения во время паводкового периода | Долгих Е.В.  Алдарова О.С. | до 15.03.17 |  |
| 2. | Проинформировать домовладельцев из частного сектора, подверженного угрозе подтопления о необходимости страхования жилья | Долгих Е.В.  Алдарова О.С  Труфанова Л.С. | до 15.03.17 |  |
| 3. | Организовать оперативных информаторов из числа жителей на паводковый период | Долгих Е.В.  Алдарова О.С | до 15.03.17 |  |
| 4. | Организовать и контролировать работы по очистке водосточных труб, перепускных труб, лотков от мусора и льда | Долгих Е.В.  Федоров Ф.А. | В паводковый период |  |
| 5. | Подготовить необходимый инвентарь для откачивания поводковой воды (мотопомпу, рукава). | Руководитель ДПК с.п. Таволжанка СРОУ «КДПК»  Немчинов Н.А. | до 15.03.17 |  |
| 6. | Заключить договор о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Долгих Е.В. | до 15.03.17 |  |
| 7. | Подготовить список домовладений с возможным подтоплением для контроля за ситуацией | Алдарова О.С. | до 15.03.17 |  |
| 8. | Составить график дежурных на паводковый период | Долгих Е.В. | до 15.03.17 |  |
| 9. | Осуществлять обследование территорий, подверженных подтоплению на предмет обнаружения источников загрязнения паводковых вод и попадания их в русла рек. | Долгих Е.В.  Федоров Ф.А.  Алдарова О.С.  Долгих Ел. В.  Труфанова Л.С. | до 15.03.17  и далее на период прохождения паводка |  |
| 10. | Вести мониторинг паводковой обстановки на территории сельского поселения Таволжанка | Долгих Е.В.  Федоров Ф.А.  Алдарова О.С.  Долгих Ел. В.  Труфанова Л.С. | в паводковый период |  |

**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава**

**сельского поселения Таволжанка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Долгих**

**« 20 » февраля 2017 г.**

**ГРАФИК**

**дежурств ответственных лиц, из числа противопаводковой комиссии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Дата дежурства | Примечание |
| 1. | Долгих Е.В. | 21;23;25;27;29;31 марта 2017 г.  02;04;06;08;10;12;14;16 апреля 2017 г. |  |
| 2. | Алдарова О.С. | 20;24;28;29 марта 2017 г.  01;05; 06;09;13 апреля 2017 г. |  |
| 3. | Долгих Ел.В. | 22;26;30 марта 2017 г.  02;03;07;10;11;15 апреля 2017 г. |  |
| 4. | Труфанова Л.С. | 21,23; 25;27;31 марта 2017 г.  04;08;12; 14; 16 апреля 2017 г. |  |
| 5. | Федоров Ф.А. | 20;22;24;26;28;30 марта 2017 г.  01;03;05;07;09;11;13;15 апреля 2017 г. |  |

**Дежурство осуществлять круглосуточно, смену дежурства производить в 09-00 ч. по местному времени**

Во время дежурства производить телефонные звонки информаторам, из числа жителей для контроля за ситуацией паводковых вод.

О чрезвычайных экстремальных ситуациях доводить информацию в течение **30-ти минут**:

- до Главы сельского поселения (Долгих Е.В.) по телефону **8(84667)2-96-19**

- до единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону **8(84667) 3-45-33**

- до отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Борский (Никитин В.С.) по телефону **8(84667)2-19-33**.